## Slide 1
ayné
Yapay Zekâ Destekli Canlı Sanal Deneme
ve Beden Öneri Sistemi
Almadan önce, üzerinde gör.
Online kıyafet satışında beden ve görünümü tek adımda çözen sanal deneme deneyimi.
Stratejik Proje Yönetimi · Proje Çalışması · 2026

## Slide 2
PROBLEM
Online alışverişin çözülemeyen sorunu
Müşteri, kıyafeti satın almadan önce kendi üzerinde göremiyor ve doğru bedeni seçemiyor. Sonuç: yüksek iade, düşük memnuniyet ve firma için artan maliyet.
Yanlış beden seçimi
Beden tabloları kafa karıştırıyor, herkeste farklı duruyor.
Yüksek iade oranı
Deneyememe, online modanın en büyük iade nedeni.
Mağaza deneyimi eksik
Aynada görme hissi dijitalde karşılanamıyor.
%50 - %70’i
Sektör araştırmalarına ve e-ticaret analizlerine göre, kıyafet iadelerinin
doğrudan beden, kalıp veya uyum problemlerinden kaynaklanmaktadır.
ayné
02

## Slide 3
ÇÖZÜM
Ayné: alışverişin dijital aynası
Projenin amacı, online kıyafet alışverişindeki beden ve uyum belirsizliğini ortadan kaldırmaktır. Ayné, e-ticaret platformlarına entegre olan yapay zekâ destekli bir sanal deneme ve beden öneri sistemidir; kullanıcı canlı kamerada kıyafeti üzerinde görür ve sistem ona en uygun bedeni önerir.
Canlı deneme
Seçilen kıyafet, canlı kamerada kişinin üzerinde gerçek zamanlı görünür.
Beden tavsiyesi
Boy-kilo oranlarından kişinin doğru bedeni otomatik belirlenir.
Doğru bedende görünüm
Kıyafet, önerilen bedende giydirilir; hem uyum hem görünüm netleşir.
Kolay entegrasyon
E-ticaret platformlarına API ile bağlanır, satışa hazır çalışır.
ayné
03

## Slide 4
DENEYIM AKIŞI
Nasıl çalışır?
1
Boy & kilo girilir
Kullanıcı boy-kilo bilgisini girer, kameraya poz verir.
→
2
Beden bulunur
Yapay zekâ vücut oranlarını marka beden tablosuyla eşleştirir ve doğru bedeni önerir.
→
3
O bedende giydirilir
Seçilen kıyafet, önerilen bedende canlı kamerada kişiye giydirilerek gösterilir.
Sonuç: kullanıcı hem doğru bedeni öğrenir hem de kıyafeti üzerinde görür — tek adımda karar.
ayné
04

## Slide 5
AŞAMA 1 · PROJE TANIMI
Hedef kitle ve kapsam
HEDEF KİTLE
Online satış yapan giyim firmaları ve e-ticaret platformları
Online kanalını güçlendirmek isteyen mağazalar ve markalar
Dolaylı olarak: doğru beden ve görünümü arayan son kullanıcılar
KAPSAM
Vücut ölçüsü & poz tahmini, beden öneri algoritması, kıyafet giydirme (try-on) modeli, canlı kamera ile gerçek zamanlı işleme ve e-ticaret entegrasyonu (API). İlk faz: tek kategori + pilot mağaza.
KAPSAM DIŞI (İLK FAZ)
Mağaza içi donanım (akıllı ayna, kiosk) kurulumu
Ayakkabı ve aksesuar denemesi
ayné
05

## Slide 6
AŞAMA 2
İş kırılım yapısı (WBS)
ayné
06
1.0
Pazar & Piyasa Analizi
Rakip & segment analizi
2.0
Planlama & Gereksinim
Kapsam & veri planı
3.0
Vücut Ölçüsü & Poz
Boy-kilo → oranlar
4.0
Beden Önerisi
Beden eşleştirme
5.0
Giydirme (Try-on) Modeli
Try-on görüntüsü
6.0
Canlı Kamera & Entegrasyon
Canlı kamera & API
7.0
Pilot Mağaza & Anlaşma
Aday mağaza & sözleşme
8.0
Test, Pilot & Yayın
Pilot & canlıya alma

## Slide 7
Faaliyet listesi ve iş akışı
07
ayné
1.0 Pazar & Piyasa Analizi
• Rakip & pazar araştırması
• Hedef segment analizi
• Fiyatlandırma / iş modeli
2.0 Planlama & Gereksinim
• Gereksinim analizi
• Kapsam & hedef belirleme
• Veri toplama planı
3.0 Vücut Ölçüsü & Poz
• Veri seti toplama
• Poz tahmin modeli
• Doğrulama & test
4.0 Beden Önerisi
• Marka beden tablosu
• Eşleştirme algoritması
• Kalibrasyon
5.0 Giydirme (Try-on) Modeli
• Görüntü işleme
• Model eğitimi
• Görsel iyileştirme
6.0 Canlı Kamera & Entegrasyon
• Gerçek zamanlı işleme
• API geliştirme
• E-ticaret entegrasyonu
7.0 Pilot Mağaza & Anlaşma
• Aday mağaza belirleme
• Görüşme & demo
• Sözleşme & KVKK protokolü
8.0 Test, Pilot & Yayın
• Fonksiyon & kullanıcı testi
• Pilot mağaza
• Canlıya alma
Bağımlılık (network): pazar analizi (1.0) ve planlama (2.0) paraleldir; model geliştirme (3.0→5.0) çekirdek zinciri oluşturur; pilot mağaza anlaşması (7.0) geliştirmeyle paralel yürür ve test/yayın (8.0) için ön koşuldur.
AŞAMA 2 FAALİYET VE NETWORK

## Slide 8
AŞAMA 3
Zaman planı — 9 ay
ayné
08
Ay 1
Ay 2
Ay 3
Ay 4
Ay 5
Ay 6
Ay 7
Ay 8
Ay 9
1.0 Pazar & Piyasa Analizi
2.0 Planlama & Gereksinim
3.0 Vücut Ölçüsü & Poz
4.0 Beden Önerisi
5.0 Giydirme (Try-on) Modeli
6.0 Canlı Kamera & Entegrasyon
7.0 Pilot Mağaza & Anlaşma
8.0 Test, Pilot & Yayın

## Slide 9
AŞAMA 4
Kaynak ve bütçe planlaması
TAHMİNİ BÜTÇE DAĞILIMI (%)
Chart: 
| Personel (ekip) | Teknoloji & altyapı | Pazar & pilot | Beklenmedik
Bütçe | 66 | 20 | 7 | 7
ayné
09
KALEM | TUTAR (TL)
AI / görüntü işleme müh. (150.000 × 9 ay) | 1.350.000
Yazılım geliştirici (100.000 × 7 ay) | 700.000
UX/UI tasarımcı (80.000 × 3 ay) | 240.000
Proje yöneticisi (70.000 × 9 ay, ½) | 630.000
Test/QA & veri gizliliği (50.000 × 3 ay) | 150.000
İş geliştirme & pazar analizi (60.000 × 4 ay) | 240.000
Bulut & GPU (70.000 × 9 ay) | 630.000
Görsel veri seti & etiketleme | 250.000
Yazılım lisans & araçlar (15.000 × 9 ay) | 135.000
Pazar araştırması (rapor & araçlar) | 80.000
Pilot mağaza entegrasyonu & saha testi | 150.000
KVKK / güvenlik danışmanlığı | 90.000
Beklenmedik gider (~%8) | 355.000
GENEL TOPLAM | 5.000.000
Toplam tahmini bütçe (9 ay)
≈ 5.000.000 TL

## Slide 10
AŞAMA 5
Risk analizi ve önlemler
RİSK
ALINACAK ÖNLEM
DÜZEY
Giydirme görüntüsü yeterince gerçekçi olmayabilir
Yeterli görsel veri, model iyileştirme ve kullanıcı testleri
Yüksek
Beden önerisi yanlış çıkabilir
Marka beden tablolarıyla kalibrasyon, geri bildirimle iyileştirme
Yüksek
Farklı vücut tipi/pozlarda doğruluk düşebilir
Çeşitli vücut tipleriyle model eğitimi
Orta
Kamera & kişisel görüntü verisi gizliliği
Cihazda işleme, anonimleştirme ve KVKK uyumu
Orta
Firma entegrasyonu zorlaşabilir
Standart ve esnek API tasarımı, pilotla doğrulama
Düşük
ayné
10

## Slide 11
Başarı ve kabul kriterleri
11
ayné
≥ %85
Beden öneri doğruluğu
≥ %20
İade oranında azalma (pilot)
≥ 4 / 5
Try-on görüntü memnuniyeti
≤ 3 sn
Canlı işlem gecikmesi
+ %10
Sepet dönüşüm artışı
≤ 2 hafta
Pilot mağaza entegrasyon süresi
Proje, bu ölçülebilir kriterler karşılandığında başarılı kabul edilir; kriterler pilot mağaza verisiyle doğrulanır.
AŞAMA 5 ÖLÇÜLEBİLİR HEDEFLER

## Slide 12
Proje kapanışı ve sonraki adımlar
13
ayné
Başlangıç: Ocak 2026 Bitiş: Eylül 2026 Süre: 9 ay Bütçe: ≈ 5.000.000 TL Ekip: 6 kişi
Pilot mağazada doğrulanan Ayné, tek kategoriden çok kategoriye ve yeni markalara ölçeklenmeye hazırdır. Elde edilen veriler, dokümante edilerek sonraki projelere kurumsal hafıza olarak aktarılır.
Çok kategori
• Ayakkabı & aksesuar denemesi
Mağaza içi
• Akıllı ayna & kiosk entegrasyonu
Yeni markalar
• Ek e-ticaret & marka entegrasyonu
Sürekli iyileştirme
• Model doğruluğunun artırılması
PROJE KAPANIŞI

## Slide 13
AŞAMA 6 · PROJE SONUCU
Denemeden almanın rahatlığı
İade oranlarında düşüş
Doğru beden ve önizleme ile yanlış alım azalır.
Daha yüksek dönüşüm
Güvenle satın alan müşteri, tamamlanan sepet.
Mağaza hissi, online'da
Aynada görme deneyimi dijitale taşınır.
Ölçeklenebilir model
Pilotla doğrulanıp kategoriye ve firmaya yayılır.
ayné
Almadan önce, üzerinde gör.